## Tasks
	Task	Effort/d	Scheduled	Owner	Pending work	Target planned					target date	outlook	actual	Milestone Relevance	Comment	New task		KW					KW
				05/15/10	05/22/10	05/29/10	06/05/10	06/12/10	06/19/10	06/26/10	07/03/10	07/10/10	07/17/10	07/24/10	07/31/10	08/07/10	08/14/10	08/21/10	08/28/10	09/04/10	09/11/10	09/18/10	09/25/10	10/02/10	10/09/10	10/16/10	10/23/10	10/30/10	11/06/10	11/13/10	11/20/10	11/27/10	12/04/10	12/11/10	12/18/10	12/25/10	01/01/11
0					yes					<20	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
		5	5		no	100%					02/01/10		05/28/10				5
			5		no					5
		2	2		no	100%					04/01/10		04/01/10				2
			2		no					2
		3	3		no	100%					04/01/10		04/01/10				3
			3		no					3
		42	42		yes	45%		4.2	33.6	4.2					3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1
			18		yes					3	3	3	3	3	1	1	1
		2	2		no	100%					02/28/10		02/28/10				2
			2		no					2
		3	3		no	100%					02/28/10		02/28/10				3
			3		no					3
		14	14		no	100%					14
			14		no					14
		5	5		no	100%					03/31/10		03/31/10				5
			5		no					5
		3	3		no	100%					05/15/10		04/30/10				3
			3		no					3
			4		no	100%	1			3		06/26/10		06/26/10			yes					4
			4		no					yes					4
			15.5		no	27%					01/01/11					yes		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
			4.5		no					yes		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
			5		yes	100%		1	1		2	07/10/10					yes					5
			0		yes					yes
			5		no	0%	1	1	1	1	1	09/11/10					yes					5
			0		no					yes
			5		no	0%	1	1	1	1	1	12/04/10					yes					5
			0		no					yes
			0		no	#DIV/0!	1	1	1	1	1	04/01/11					yes
			0		no					yes
1					no

		1	1		no	100%					02/28/10		02/28/10				1
			1		no					1
		6	6		no	100%					02/28/10		02/28/10				6
			6		no					6
2					yes
2A					no
		2	2		no	100%					2
			2		no					2
		8	8		no	100%					8
			8		no					8
2B					yes

		3	3		no	100%				3		05/15/10		04/30/10	M1.1.1			3
			3		no					M1.1.1			3
		15	15		no	100%				15		05/15/10		04/30/10	M1.1.1			15
			15		no					M1.1.1			15
		2	2		no	100%	2					05/29/10		05/30/10					2
			2		no					2
		3	3		yes	100%				3		07/10/10	07/24/10					3
			1		yes					1
		10	10		no	0%	6			4		10/02/10					4					2	2	2
			0		no
		3	3		no	0%				3		10/02/10					3
			0		no
		8	8		no	0%	4	1		3		08/14/10					5	3
			0		no
		10	10		no	0%	5			5		09/30/10					2.5	2.5	2.5	2.5
			0		no
3					yes
3A					yes
		5	5		no	100%			4		1	05/29/10	06/16/10		M1.1.1					5
			5		no					M1.1.1					4			1
		4	4		no	100%			2		2	05/22/10		05/27/10	M1.1.1				4
			4		no					M1.1.1					4
		2	2		no	100%		2				05/29/10		06/19/10	M1.1.1					2
			2		no					M1.1.1					1.8	0.2
		2	2		no	100%		2				05/29/10		06/19/10	M1.1.1					2
			2		no					M1.1.1					1.8	0.2
		0	0		no
			0		no
		0	0		no
			0		no
		0	0		no
			0		no
		0	0		no
			0		no
		3	3		no	100%		3				06/12/10		06/19/10	M1.1.1					3
			3		no					M1.1.1					2.7	0.3
		4	4		no	100%		4				06/12/10		06/19/10	M1.1.1					4
			4		no					M1.1.1					3.6	0.4
		4	4		no	100%			2		2	06/05/10		06/19/10	M1.1.1					4
		0	4		no					M1.1.1					2	2
		0	5		yes	100%					05/28/10	07/15/10		M1.1.1					5
			0		yes					M1.1.1
			0		no
			0		no
3B					no

		0	0					M1.2
			0
		0	0					M1.2
			0
		0	0					M1.2
			0
		0	0					M1.2
			0
		0	0					M1.2

3C					no

		3	3		no	100%					3	06/05/10	07/05/10	07/10/10	M1.1.1					3
			3		no					M1.1.1					2.7	0.3
		3	3		no	100%			2		1	06/26/10	07/02/10	07/10/10	M1.1.1					3
			3		no					M1.1.1					3
		0	0
			0
		0	0
			0
		0	0
			0
3D

		5	5		no	100%					06/26/10		06/26/10	M1.1.1					5
			5		no					M1.1.1					5
		5	5		no	100%					07/03/10		07/10/10	M1.1.1					5
			5		no					M1.1.1					5
4					yes

			10		yes	100%					07/17/10			M2.1.1					1	3	3	3
			4.5		yes					4.5
5					yes

		10	10		yes	50%	4	3	3			07/31/10			M2.1.1					5	2	3
			0		yes
		4	4		yes	100%	2	2				06/26/10			M2.1.1					4
			3.6		yes					2.5		1.1
		4	4		no	0%			3		1	11/27/10			M2.1.2					4
			0		no
		4	4		yes	75%	3				1	07/24/10			M2.1.1					1	1	1	1
			0		yes
		4	4		no	75%		3			1	07/24/10			M2.1.1					1	1	1	1
			3		no					3
		4	4		yes	75%		3			1	07/24/10			M2.1.1					1	2	1
			2		yes					2
		4	4		no	25%		3			1	07/31/10			M2.1.1					1	2	1
			1		no					1
		4	4		yes	75%	3				1	07/24/10			M2.1.1					1	1	1	1
			0		yes
		4	4		no	0%			3		1	12/11/10			M2.1.2					4
			0		no

				M2.2
6					yes

		4	4		no	100%		2		2		06/26/10		07/10/10	M2.1.1					4
			4		no					2		2
		5	5		yes	80%		3			2	07/24/10			M2.1.1					2	1	1	1
			3		yes					3
		3	3		yes	100%			3			07/17/10			M2.1.1					1	1	1
			0		yes
		1	1		yes	100%		1				07/10/10			M2.1.1					1
			0.5		yes					0.5

				no					M2.2
				no
7					yes
		2	2		yes	100%		2				07/17/10			M2.1.1					1	1
			0		yes
		0	0		no
			0		no
		0	0		no
			0		no
8					yes

		10	10		yes	40%	10					08/07/10			M3.1.1					2	2	2	2	2
			0		yes
		10	10		yes	40%	4	6				08/07/10			M3.1.1					2	2	2	2	2
			3		yes					3
		10	10		no	0%			10			12/11/10			M3.1.2					3	3	4
			0		no
		15	15		yes	27%	10				5	09/18/10			M3.1.1					2	2	2	2	2	2				2	1
			0		yes
		2	2		no	0%		2				09/18/10			M3.1.1					1	1
			0		no
		2	2		no	0%		2				09/18/10			M3.1.1					1	1
			0		no
		3	3		no	0%		3				08/14/10			M3.1.1					2	1
			2		no					2
		8	8		yes	13%	6				2	08/14/10			M3.1.1					1	2	2	2	1
			0		yes
		0	3		no	0%					12/18/10			M3.1.2					3
			0		no

				M3.2
9					no

		10	10		no	0%		4		6		09/25/10			M3.1.1					2					2	3	3
			0		no
		5	5		no	0%		4			1	09/25/10			M3.1.1					2	2	1
			2		no					2
		5	5		no	0%			5			09/25/10			M3.1.1					1	2	2
			0		no
		1	1		no	0%		1				09/25/10			M3.1.1					1
			0		no

				M3.2
10					no

		2	2		no	0%		2				09/18/10			M3.1.1					1	1
			0		no
11					no

		30	30		no	0%	10	10	10			10/09/10			M4.1.1					15	15
			0		no
12					no

		8	8		no	0%		2	2		4	09/04/10			#NAME?					8
				no
		52	52		no	0%	10	18	18	5	1	11/06/10			M6.1.1					7	15	15	15
			0		no

				12/15/10
13
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0					02/28/11
14

				04/30/10
14
		0	0
		0	0
		0	0

				Planned
				Week progress		72	7	19	10	10	3	18	15	21	25	18	17	18	8	1	1	9	17.5	16.5	12.5	23.5	16	8	16	16	16	1	1	8	3	8	3	0	0
TODAY	07/17/10					Total progress		72	79	98	108	118	121	139	154	175	200	218	235	253	261	262	263	272	289.5	306	318.5	342	358	366	382	398	414	415	416	424	427	435	438	438	438
				Actual
				Week progress		67	8	9	7	14.9	6.1	16.5	3.7	26.4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total progress		67	75	84	91	105.9	112	128.5	132.2	158.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6	161.6

				Un-Planned
				Week progress		0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	0.5	5.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5	0.5	0.5	0.5	0.5
				Total progress		0	0.5	1	1.5	2	2.5	7	7.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	33.5	34	34.5	35	35.5
				Un-Planned Actual
				Week progress		0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total progress		0	0.5	1	1.5	2	2.5	7	7.5	8	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5

				Totals
				Planned
				Week progress		72	7.5	19.5	10.5	10.5	3.5	22.5	15.5	26.5	25.5	18.5	17.5	18.5	8.5	1.5	1.5	9.5	23	17	13	24	16.5	8.5	16.5	16.5	16.5	1.5	1.5	8.5	8.5	8.5	3.5	0.5	0.5
				Total progress		72	79.5	99	109.5	120	123.5	146	161.5	188	213.5	232	249.5	268	276.5	278	279.5	289	312	329	342	366	382.5	391	407.5	424	440.5	442	443.5	452	460.5	469	472.5	473	473.5
				Actual
				Week progress		67	8.5	9.5	7.5	15.4	6.6	21	4.2	26.9	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total progress		67	75.5	85	92.5	107.9	114.5	135.5	139.7	166.6	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1